## Hoja1
ANEJO Nº 2: PLAN DE OBRA
PROYECTO DE : SUPRESION DE BARRERAS A LA MOVILIDAD ENTRE C/ GENERAL VIVES Y LA C/ GUATEMALA
ACTIVIDAD | 1ª MES |  |  |  | 3º MES |  |  |  | 3º MES
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª
1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.- RED DE SANEAMIENTO
3.- RED DE ABASTECIMIENTO
3.- INF. EELCTRICAS Y TELECOM.
4.-ESTRUCTURA ASCENSOR
5.-PAVIMENTACION URBANA
6.-VARIOS E IMPREVISTOS
7.-SEGURIDAD Y SALUD
Presupuestos parciales | 65125.15 |  |  |  | 98062.55 |  |  |  | 44058.58
Presupuestos a origen | 65125.15 |  |  |  | 163187.7 |  |  |  | 207246.28
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: 3 MESES
| PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ES ( €UROS ) : | [9 empty] | 207246.28